Termo De Abertura Do Projeto

| **Informações Gerais** | |
| --- | --- |
| Patrocinador: **Secretaria de administração e fazenda do município de Lages, Santa Catarina**. | Gerentes: Carlos, Lucas D., Lucas B., Nathan. |
| Data de Início: **01/04/2024** | Data de Término: **30/04/2024** |

| **Propósito** | O projeto foi criado para a implantação de um sistema digital, visando modernizar os serviços do Sistema Único de Assistência Social. A implantação de tal sistema visa uma melhora na qualidade nos registros de informações, compartilhamento de dados, monitoramento de avaliação de dados e indicadores de atendimento. |
| --- | --- |
| **Objetivos de negócio** | Os objetivos desse projeto são partes dos requisitos para a implantação de um novo sistema de assistência social, incluindo todos os procedimentos para ficar operacional:   * Implantar um sistema de assistência social em até 30 dias úteis. * Realizar as operações de instalação, implantação e configuração dos módulos. * Migração dos dados existentes. |
| **Descrição do projeto** | Este projeto irá contribuir com as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social da prefeitura de Lages no estado de Santa Catarina através da implantação de um novo sistema e migração dos dados do sistema existente. |
| **Objetivos do projeto e critérios de sucesso** | Para que a implantação seja considerada bem sucedida, os seguintes objetivos devem ser atendidos dentro do cronograma e orçamento:   * Implantação e instalação do novo sistema. * Migração dos dados históricos e cadastrais da Secretaria Municipal de Assistência Social. * Customizar os módulos com layouts, brasões e relatórios. * Parametrizar as tabelas e cadastros. * Estruturar os níveis de acesso, criando usuários e entidades externas. * Importar, reorganizar e reestruturar os dados existentes no sistema atual. |
| **Requisitos do projeto** | O projeto deve atender aos seguintes requisitos:   * O sistema implantado deve estar instalado, configurado, e operacional. * Os dados históricos devem estar migrados e disponíveis no novo sistema. * Os cadastros e níveis de acesso devem estar operacionais. |
| **Descrição em alto nível do projeto** | O projeto abrange a implantação do sistema, configuração, customização e migração dos dados existentes. Os recursos necessários para a migração devem ser alocados pela contratante, e os dados históricos serão disponibilizados em formato MySQL no momento em que o contrato entrar em vigência. A Secretaria Municipal de Assistência Social providenciará orientações em relação aos cadastros de entidades externas envolvidas em projetos de assistência social. O projeto deverá entregar o novo sistema sem que as atividades da secretaria sejam prejudicadas. |
| **Principais riscos do projeto** | Os seguintes riscos foram identificados no projeto:  Problemas e falhas durante a migração dos dados.  Problemas de disponibilidade de acesso a recursos necessários para a configuração de acesso e entidades.  Vulnerabilidades de segurança dos componentes que lidam com dados do público.  Problemas de disponibilidade de funcionalidades em relação ao sistema atual. |
| **Principais entregas** | A principal entrega do projeto para que seja concluído com sucesso será o novo sistema de Assistência Social, incluindo os dados históricos e registros do sistema anterior. |
| **Cronograma de marcos** | Início do projeto: 01/04/2024   * Análise do sistema atual e escolha do novo sistema: 02/04/2024 * Análise do banco de dados do sistema atual e planejamento da migração de dados: 03/04/2024 * Preparação e simulação da implantação do novo sistema: 05/04/2024 * Simulação da migração de dados e correção de problemas: 08/04/2024 * Preparação do novo sistema: 08/04/2024 * Início da implantação do novo sistema: 09/04/2024 * Execução da migração dos dados: 12/04/2024 * Verificação da integridade e consistência dos dados migrados: 14/04/2024 * Submissão dos dados migrados para análise e homologação da Secretaria Municipal de Assistência Social: 15/04/2024 * Verificação e configuração do novo sistema: 15/04/2024 * Testes de operação do novo sistema: 16/04/2024 * Testes de cadastros e segurança de acesso: 17/04/2024 * Integração do sistema com os dados atuais: 19/04/2024 * Customização dos módulos e elementos visuais: 22/04/2024 * Parametrização de elementos no novo sistema: 24/04/2024 * Validação dos cadastros e níveis de acesso de entidades externas: 25/04/2024 * Simulações e testes operacionais do novo sistema: 26/04/2024 * Entrega do sistema e conclusão do projeto: 30/04/2024 |
| **Orçamento resumido** | Recursos pessoais: R$12.000,00  Licenciamento de Software: R$4.000,00  Serviços de hospedagem na nuvem: R$ 7.100,00 |
| **Requisitos para aprovação do projeto** | O projeto poderá ser declarado bem-sucedido quando o novo sistema estiver operacional, for testado e aprovado, e integrar de forma bem sucedida os dados do sistema antigo. |